## WBS
|  | 10/17 ~ 12/30 |  |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  |  | 7주차 |  |  |  |  | 8주차 |  |  |  |  | 9주차 |  |  |  |  | 10주차 |  |  |  |  | 11주차
ID | 목적 |  | 시작일 | 종료일 | 담당자 | time axis 2022-10-17 to 2022-12-30
| 기획 | 10월 17일 ~ 10월 31일
|  | 주제선정 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21
|  | WBS | 2022-10-17 | 2022-10-18 | bar: 2022-10-17 to 2022-10-18
|  | 기획서(*doc) | 2022-10-24 | 2022-10-28 | bar: 2022-10-24 to 2022-10-28
|  | 요구사항 정의서 | 2022-10-25 | 2022-10-31 | bar: 2022-10-25 to 2022-10-31
|  | 기획서 발표 | 10월 31일 | bar: 2022-10-31
| 분석/설계 | 11월 01일 ~ 11 월 21일
|  | 파일 설계서(기본설계서) | 2022-11-01 | 2022-11-04 | bar: 2022-11-01 to 2022-11-04
|  | 메뉴 설계 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | bar: 2022-11-04 to 2022-11-08
|  | 화면 설계서 | 2022-11-04 | 2022-11-11 | bar: 2022-11-04 to 2022-11-11
|  | 화면 작성(HTML) | 2022-11-08 | 2022-11-11 | bar: 2022-11-08 to 2022-11-11
|  | DB 설계 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | bar: 2022-11-14 to 2022-11-18
|  | DB 설계 리뷰 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | bar: 2022-11-18 to 2022-11-21
| 개발 | 11월 22일 ~ 12월 20일
|  | DB 구축 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | bar: 2022-11-22 to 2022-11-29
|  | Source Cording | 2022-11-30 | 2022-12-14 | bar: 2022-11-30 to 2022-12-14
|  | 웹 제작 | 2022-12-12 | 2022-12-20 | bar: 2022-12-12 to 2022-12-20
| 테스트 | 12월 21일 ~ 12월 29일
|  | 단위 테스트 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-21 to 2022-12-23
|  | 최종 테스트 | 2022-12-26 | 2022-12-29 | bar: 2022-12-26 to 2022-12-29
| 최종발표 | 12월 30일 | bar: 2022-12-30
이행